## Risk kaydı
No | Kategori | Risk | Açıklama | Olasılık (1-5) | Etki (1-5) | Puan | Sayısal etki | Modelde (bölüm) | Azaltım önlemi | Kalıntı olasılık | Kalıntı etki | Kalıntı puan | Seviye | Kalıntı seviye
R01 | Piyasa | Elektrik fiyat seviyesi düşük kalır | Uzun dönem PTF beklentinin (58 $/MWh) altında kalır | 4 | 5 | 20 | Varyansın %45–85'i; 45 $/MWh'de NPV −28 M$ (tornado) | Evet — Aşama 3 tornado, Aşama 5–7 Monte Carlo | PPA veya YEKDEM ile fiyat sabitleme; muhafazakâr borç | 3 | 3 | 9 | Kritik | Orta
R02 | Piyasa | SFK piyasasının doyumu | 28–33 GW depolama boru hattı ~1 GW SFK ihtiyacını doyurur, fiyat fırsat maliyetine iner | 4 | 4 | 16 | 40 MW bataryalı tasarımın E[NPV]'si 28,4 → 6,2 M$; doyum varyansın ~%34'ü | Evet — Aşama 6 stres testi | 30 MW ile başla, büyütmeyi SFK fiyatına bağla; batarya kararını FID'de gözlenen doyumla ver | 4 | 2 | 8 | Kritik | Orta
R03 | Düzenleyici | TEİAŞ hibrit tesisteki bataryayı SFK'ya kabul etmez | Tek bağlantı içinde hibrit tesis için emsal yok | 2 | 3 | 6 | Bataryanın değeri yalnız RES'e göre −0,8 M$ (30 MW) | Evet — Aşama 6 'katılamama' senaryosu | Batarya siparişinden önce yazılı ön yeterlilik | 1 | 2 | 2 | Orta | Düşük
R04 | Düzenleyici / sistem | Sistem kaynaklı kesinti (YAT talimatları) artar | Güneş büyümesi, düşük talep ve yüksek hidrolojide RES'lere YAT; 2026'da Ezine RES'lerinde ~%9,5 | 4 | 3 | 12 | E[NPV] −2 ile −3 M$; YEKDEM'de kesilen enerjiye YEK farkı ödenmiyor | Evet — Aşama 7 §1, Ö1 | DGP'ye düşük fiyatlı YAT teklifi (tazmin), PPA'da 'deemed generation' maddesi, batarya (%16 kurtarma) | 3 | 2 | 6 | Yüksek | Orta
R05 | Düzenleyici | YEKDEM taban/tavanı nominal kalır | 7189 sayılı karardaki USD sınırları endekslenmezse reel değer 10 yılda ~%22 aşınır; yıllık opsiyon etkisini sınırlıyor | 3 | 2 | 6 | Opsiyonlu baz vaka E[NPV] +0,4 (endeksli) vs −1,7 M$ (nominal): endeksleme kararı değiştiren tek kalem | Evet — docs/07 Güncelleme 2–3 | Hukuki görüş; endeksleme teyit edilirse projeyi yeniden değerlendir (azami prim ~0,4 M$) | 3 | 1 | 3 | Orta | Düşük
R06 | Düzenleyici | Azami fiyat tavanı / piyasa müdahalesi | 2022–23 AUF benzeri tavan yenilenebilir gelirini kırpar | 3 | 3 | 9 | AUF dönemi gelir −%44; Monte Carlo'da kriz/tavan olayı (varyansın ~%0,5'i) | Evet — Aşama 2, Aşama 5 kriz olayı | PPA/YEKDEM (tavandan etkilenmez) | 2 | 2 | 4 | Orta | Düşük
R07 | İnşaat / takvim | ÇED, imar ve lisans gecikmesi | Geliştirme aşamasından başlanırsa kritik yol ÇED → imar → lisans | 4 | 4 | 16 | Geliştirmeden COD P50 May 2032; inşaata hazırda Kas 2029 ve 1,8 yıllık kayma baz vakayı +1,5 → −1,7 M$ indiriyor | Evet — Aşama 7 §4, D3 | İnşaata hazır proje edinimi (COD P50 Kas 2029) | 3 | 3 | 9 | Kritik | Orta
R08 | Düzenleyici / takvim | YEKDEM için 31.12.2030 COD sınırını kaçırma | COD 2030 sonrasına kayarsa YEKDEM'e erişim yok | 3 | 4 | 12 | Geliştirme senaryosunda P(COD ≤ 2030) ≈ %0; inşaata hazırda ~%100 | Evet — Aşama 7 §4 | İnşaata hazır proje, türbin slot rezervasyonu, gecikme cezalı EPC | 2 | 3 | 6 | Yüksek | Orta
R09 | Teknik | Rüzgâr kaynağı / model hatası | ERA5 üç santralle kalibre; saha ölçümü ve iz kaybı analizi yok | 3 | 3 | 9 | RES model çarpanı varyansın %3–5'i; 1 yıllık P90 = P50'nin %90'ı | Evet — Aşama 5 Monte Carlo | 12 ay met direği/LiDAR, MCP, WAsP/WindPRO iz analizi | 2 | 2 | 4 | Orta | Düşük
R10 | Tedarik zinciri | Türbin tedarik gecikmesi ve fiyat artışı | OEM kapasite darboğazı (2024-25 teslim 18-36 ay), Avrupa OEM'lerinin mali zorlukları, navlun | 3 | 4 | 12 | Türbin tedariki inşaata hazır projede kritik yolda (%100); CAPEX +%20 → NPV −21 M$ | Evet — takvim MC (D3), tornado | Erken slot rezervasyonu, sabit fiyatlı TSA, gecikme cezası (LD), alternatif OEM | 2 | 3 | 6 | Yüksek | Orta
R11 | İnşaat | Şebeke bağlantısı (TM/ENH) gecikmesi | TEİAŞ iletim yatırımları ve kamulaştırma gecikmesi | 3 | 3 | 9 | Kritiklik indeksi %60; 9–20 ay | Evet — Aşama 7 §4 | Bağlantı anlaşmasını erken imzala; TM/ENH'yi proje şirketi yapsın (TEİAŞ'a devir) | 2 | 2 | 4 | Orta | Düşük
R12 | Teknik | Batarya bozunması, performans ve yangın güvenliği | LFP yaşlanması sık döngüde hızlanır; termal kaçak riski | 2 | 3 | 6 | Bozunma varyansın %0,7'si | Kısmen — Aşama 5 bozunma çarpanı | Performans garantisi, augmentation sözleşmesi, NFPA 855 tasarımı, sigorta | 1 | 2 | 2 | Orta | Düşük
R13 | Çevresel / sosyal | Ornitoloji: kuş göç yolu | Çanakkale Boğazı süzülen kuş göç yolu üzerinde: ÇED'de ret/tadil, göç döneminde zorunlu durdurma | 3 | 4 | 12 | Modelde yok — göç dönemi seçici durdurmada tahmini %1–3 üretim kaybı | Hayır | İki göç dönemi temel çalışma, mikro-yerleşim, radar destekli seçici durdurma, işletme izlemesi | 2 | 3 | 6 | Yüksek | Orta
R14 | Çevresel / sosyal | Yerel kabul ve dava riski | Tarım/zeytinlik arazisi, görsel etki, gürültü; ÇED kararına dava | 3 | 3 | 9 | Modelde yok (takvimde ÇED/imar kötümser süreleri) | Kısmen — takvim belirsizliği | Paydaş katılım planı, yerel istihdam, topluluk fayda payı, şikâyet mekanizması | 2 | 2 | 4 | Orta | Düşük
R15 | Finansman | Kur riski | PTF ve YEKDEM TL ödenir; TL'nin reel değer kaybı ile USD endeksleme arasındaki fark | 3 | 3 | 9 | Modelde ayrı modellenmedi (reel USD) | Hayır | USD borç–USD endeksli gelir eşleşmesi, PPA'yı USD'ye endeksle, kur riskinden korunma | 2 | 2 | 4 | Orta | Düşük
R16 | Finansman | Faiz / sermaye maliyeti artışı | Küresel faizler veya ülke risk primi yükselir | 3 | 4 | 12 | WACC %8,5'te NPV −15 M$ (tornado) | Evet — Aşama 3 tornado | DFI finansmanı (EBRD/IFC), faiz swapı, uzun vade | 2 | 3 | 6 | Yüksek | Orta
R17 | Finansman | Teşvik belgesi alınamaz | KDV istisnası ve gümrük muafiyeti olmadan KDV ön finansmanı | 2 | 3 | 6 | NPV −5,8 M$ (KDV, TL aşınması dahil) + batarya gümrüğü ≤ 0,6 M$ | Evet — Aşama 7 §2 | Teşvik belgesini FID öncesi al (9903 sayılı karar) | 1 | 2 | 2 | Orta | Düşük
R18 | Karşı taraf | PPA alıcısının temerrüdü | Kurumsal alıcı 12 yıl içinde sözleşmeyi bozar | 2 | 3 | 6 | Modelde yok; temerrütte gelir tüccar yapıya döner | Hayır | Yatırım notlu alıcı, teminat mektubu, ikame alıcı maddesi | 1 | 2 | 2 | Orta | Düşük
R19 | Piyasa | Dengesizlik maliyetinin artması | Yenilenebilir payı arttıkça SMF–PTF farkı büyür | 3 | 2 | 6 | RES %8 dengesizlikte NPV −5 M$ (tornado) | Evet — tornado, dengesizlik azaltımı | Toplayıcı/portföy, batarya, iyi tahmin | 2 | 2 | 4 | Orta | Düşük
R20 | Karşı taraf | EPC / OEM iflası veya garanti ihlali | Yüklenicinin mali zorluğu inşaatı durdurur, garanti boşa düşer | 2 | 4 | 8 | Modelde yok | Hayır | Performans ve avans teminatları, ana şirket garantisi, finansal durum taraması | 1 | 3 | 3 | Orta | Düşük